## VILA SERENA
PROGRAMAÇÃO SEMANAL - RESIDENCIAL VILA SERENA
SEMANA: 35 | SEGUNDA-FEIRA ► | 2026-08-24 | Qtd. Total OS: | 37 | [6 empty] | HH total programado: | 1796
DATA PROGRAMADA | ESTRUTURA | FRENTE DE TRABALHO | TIPO | ORDEM | OP | CAMINHO CRÍTICO | TEXTO BREVE | FISCAL | ENCARREGADO | EQUIPAMENTO / RECURSO | DUR | NUM | EXECUÇÃO | OBS - EMPREITEIRA | OBS - CLIENTE | TRAB | JANELA MÍNIMA | JANELA MÁXIMA | RETORNO | JUSTIFICATIVA DO DESVIO | OBS | DETALHAMENTO | PACOTE DE TRABALHO | EQUIPE (OPCIONAL) | FISCAL (OPCIONAL) | ENCARREGADO (OPCIONAL) | RECURSO (OPCIONAL) | DESTINO DA REALOCAÇÃO | QTD REMANEJADA
SEGUNDA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 5 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 258
2026-08-24 | Torre A - 9º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100103 | 10 | Não | Fôrmas de laje 9º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre A | 8 | 12 | 12 |  |  | 96 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Torre A - 9º Pav. ¦ Grua Torre A | EST.05.01
2026-08-24 | Torre B - 2º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100106 | 10 | Não | Fôrmas de laje 2º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Torre B - 2º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.05.01
2026-08-24 | Torre A - 4º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100112 | 10 | Não | Marcação e 1ª fiada 4º pav. | Duarte | Wesley Santos | Nível a laser | 6 | 6 | 6 |  |  | 36 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Nível a laser | ALV.05.01
2026-08-24 | Torre A - 9º Pav. | Segurança do Trabalho | Segurança | 26100136 | 10 | Não | DDS e inspeção de proteções coletivas | Duarte | Jorge Lima | Checklist NR-18 | 1 | 14 | 14 |  |  | 14 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Torre A - 9º Pav. ¦ Checklist NR-18 | SEG.05.01
2026-08-24 | Torre A - 2º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100127 | 10 | Não | Contrapiso 2º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Torre A - 2º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.05.01
TERÇA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 9 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 440
2026-08-25 | Torre A - 9º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100103 | 10 | Não | Fôrmas de laje 9º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre A | 8 | 12 | 12 |  |  | 96 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Torre A - 9º Pav. ¦ Grua Torre A | EST.05.01
2026-08-25 | Torre A - 9º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100103 | 20 | Não | Armação de lajes e vigas 9º pav. | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 10 | 10 |  |  | 80 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Torre A - 9º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.05.02
2026-08-25 | Torre B - 2º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100106 | 10 | Não | Fôrmas de laje 2º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 8 | 8 | 9 |  |  | 72 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Torre B - 2º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.05.01
2026-08-25 | Torre A - 4º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100112 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 4º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.05.02
2026-08-25 | Torre A - 4º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100115 | 10 | Não | Prumadas de água fria 4º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 5 | 4 |  |  | 32 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.05.01
2026-08-25 | Torre A - 2º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100127 | 10 | Não | Contrapiso 2º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Torre A - 2º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.05.01
2026-08-25 | Térreo - Áreas Comuns | Áreas Comuns | Execução | 26100133 | 10 | Não | Salão de festas - alvenaria | Nogueira | Edson Barreto | Andaime metálico | 8 | 5 | 3 |  |  | 24 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Térreo - Áreas Comuns ¦ Andaime metálico | ÁRE.05.01
2026-08-25 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100142 | 10 | Não | Recebimento e descarga de aço CA-50 | Nogueira | Edson Barreto | Caminhão Munck | 4 | 4 | 4 |  |  | 16 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Canteiro ¦ Caminhão Munck | CAN.05.01
2026-08-25 | Canteiro | Extra | Correção | 26100151 | 10 | Não | Reparo de tapume e sinalização | Nogueira | Edson Barreto | Equipe de apoio | 4 | 3 | 2 |  |  | 8 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Canteiro ¦ Equipe de apoio | EXT.05.01
QUARTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 6 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 320
2026-08-26 | Torre A - 9º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100103 | 20 | Não | Armação de lajes e vigas 9º pav. | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 10 | 8 |  |  | 64 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Torre A - 9º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.05.02 |  |  |  |  | OS 26100127 / Op 10 | 2
2026-08-26 | Torre B - 2º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100106 | 20 | Não | Armação de lajes 2º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Torre B - 2º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.05.02
2026-08-26 | Torre A - 4º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100112 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 4º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.05.02
2026-08-26 | Torre A - 4º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100115 | 10 | Não | Prumadas de água fria 4º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 5 | 5 |  |  | 40 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.05.01
2026-08-26 | Torre A - 9º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100121 | 10 | Não | Eletrodutos embutidos laje 9º | Nogueira | Cleiton Rocha | Serra copo | 6 | 4 | 4 |  |  | 24 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Torre A - 9º Pav. ¦ Serra copo | INS.05.01
2026-08-26 | Torre A - 2º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100127 | 10 | Não | Contrapiso 2º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 | 8 | Recebeu reforço de equipe remanejada |  | 64 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Torre A - 2º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.05.01
QUINTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 8 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 365
2026-08-27 | Torre A - 9º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100103 | 40 | Sim | Concretagem laje 9º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Bomba lança 36 m | 9 | 14 | 13 |  | Liberação de fôrmas e armação assinada pela fiscalização | 117 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Torre A - 9º Pav. ¦ Bomba lança 36 m | EST.05.04 |  |  |  |  | OS 26100115 / Op 20 | 1
2026-08-27 | Torre B - 2º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100106 | 20 | Não | Armação de lajes 2º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Torre B - 2º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.05.02
2026-08-27 | Torre A - 4º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100112 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 4º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 | 6 |  |  | 48 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.05.02 |  |  |  |  | OS 26100115 / Op 20 | 2
2026-08-27 | Torre A - 9º Pav. | Segurança do Trabalho | Segurança | 26100139 | 10 | Não | Inspeção de andaimes e linha de vida | Duarte | Wesley Santos | Checklist NR-18 | 2 | 4 | 4 |  |  | 8 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Torre A - 9º Pav. ¦ Checklist NR-18 | SEG.05.01
2026-08-27 | Torre A - 4º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Inspeção | 26100115 | 20 | Sim | Teste de estanqueidade das prumadas | Nogueira | Cleiton Rocha | Bomba de teste | 4 | 3 | 6 | Recebeu reforço de equipe remanejada | Acompanhamento do teste pela fiscalização do cliente | 24 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Bomba de teste | INS.05.02
2026-08-27 | Torre A - 4º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100124 | 10 | Não | Caixas e quadros 4º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Furadeira de impacto | 8 | 3 | 2 |  |  | 16 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Furadeira de impacto | INS.05.01
2026-08-27 | Torre A - 1º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100130 | 10 | Não | Assentamento cerâmica 1º pav. | Nogueira | Edson Barreto | Serra de bancada | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Torre A - 1º Pav. ¦ Serra de bancada | ACA.05.01
2026-08-27 | Térreo - Áreas Comuns | Áreas Comuns | Execução | 26100133 | 10 | Não | Salão de festas - alvenaria | Nogueira | Edson Barreto | Andaime metálico | 8 | 5 | 3 |  |  | 24 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Térreo - Áreas Comuns ¦ Andaime metálico | ÁRE.05.01
SEXTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 306
2026-08-28 | Torre A - 9º Pav. | Estruturas de Concreto | Inspeção | 26100103 | 50 | Não | Cura e corpos de prova - laje 9º | Duarte | Jorge Lima | Kit controle tecnológico | 4 | 3 | 3 |  |  | 12 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Torre A - 9º Pav. ¦ Kit controle tecnológico | EST.05.05
2026-08-28 | Torre B - 2º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100106 | 30 | Sim | Concretagem laje 2º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bomba estacionária | 9 | 12 | 12 |  | Liberação de fôrmas e armação assinada pela fiscalização | 108 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Torre B - 2º Pav. ¦ Bomba estacionária | EST.05.03
2026-08-28 | Torre A - 4º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100112 | 30 | Não | Vergas e contravergas 4º pav. | Duarte | Wesley Santos | Serra de bancada | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Serra de bancada | ALV.05.03
2026-08-28 | Torre A - 3º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100118 | 10 | Não | Rede de esgoto 3º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 4 | 4 |  |  | 32 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Torre A - 3º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.05.01
2026-08-28 | Torre A - 4º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100124 | 10 | Não | Caixas e quadros 4º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Furadeira de impacto | 8 | 3 | 3 |  |  | 24 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Furadeira de impacto | INS.05.01
2026-08-28 | Torre A - 1º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100130 | 10 | Não | Assentamento cerâmica 1º pav. | Nogueira | Edson Barreto | Serra de bancada | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Torre A - 1º Pav. ¦ Serra de bancada | ACA.05.01
2026-08-28 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100145 | 10 | Não | Limpeza e organização do canteiro | Nogueira | Edson Barreto | Carrinho de mão | 3 | 6 | 6 |  |  | 18 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Canteiro ¦ Carrinho de mão | CAN.05.01
SÁBADO |  |  |  | QTD. OPER. | 2 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 45
2026-08-29 | Torre B - 1º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100109 | 10 | Não | Desforma laje 1º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 5 | 6 | 5 |  |  | 25 | 2026-08-29 | 2026-08-31 |  |  |  | Torre B - 1º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.05.01
2026-08-29 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100148 | 10 | Não | Limpeza geral e descarte de entulho | Nogueira | Edson Barreto | Caçamba estacionária | 4 | 5 | 5 |  |  | 20 | 2026-08-29 | 2026-08-31 |  |  |  | Canteiro ¦ Caçamba estacionária | CAN.05.01
DOMINGO |  |  |  | QTD. OPER. | 0 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0

## CD ROTA 116
PROGRAMAÇÃO SEMANAL - CENTRO LOGÍSTICO ROTA 116
SEMANA: 35 | SEGUNDA-FEIRA ► | 2026-08-24 | Qtd. Total OS: | 27 | [6 empty] | HH total programado: | 1417
DATA PROGRAMADA | ESTRUTURA | FRENTE DE TRABALHO | TIPO | ORDEM | OP | CAMINHO CRÍTICO | TEXTO BREVE | FISCAL | ENCARREGADO | EQUIPAMENTO / RECURSO | DUR | NUM | EXECUÇÃO | OBS - EMPREITEIRA | OBS - CLIENTE | TRAB | JANELA MÍNIMA | JANELA MÁXIMA | RETORNO | JUSTIFICATIVA DO DESVIO | OBS | DETALHAMENTO | PACOTE DE TRABALHO | EQUIPE (OPCIONAL) | FISCAL (OPCIONAL) | ENCARREGADO (OPCIONAL) | RECURSO (OPCIONAL) | DESTINO DA REALOCAÇÃO | QTD REMANEJADA
SEGUNDA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 5 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 264
2026-08-24 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200103 | 10 | Sim | Corte e aterro - platô B | Prado | Adriano Melo | Escavadeira 320 | 9 | 8 | 8 |  |  | 72 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Platô B ¦ Escavadeira 320 | TER.05.01
2026-08-24 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200106 | 10 | Não | Transporte de material - bota-fora | Prado | Adriano Melo | Caminhão basculante | 9 | 6 | 6 |  |  | 54 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Platô B ¦ Caminhão basculante | TER.05.01
2026-08-24 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200109 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 10 |  |  | 90 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.05.01
2026-08-24 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200109 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 4 |  |  | 32 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.05.02
2026-08-24 | Platô B | Segurança do Trabalho | Segurança | 26200115 | 10 | Não | DDS e liberação de escavações | Prado | Ronaldo Freitas | Checklist NR-18 | 1 | 16 | 16 |  |  | 16 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Platô B ¦ Checklist NR-18 | SEG.05.01
TERÇA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 5 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 273
2026-08-25 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200103 | 10 | Sim | Corte e aterro - platô B | Prado | Adriano Melo | Escavadeira 320 | 9 | 8 | 9 |  |  | 81 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Platô B ¦ Escavadeira 320 | TER.05.01
2026-08-25 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200106 | 10 | Não | Transporte de material - bota-fora | Prado | Adriano Melo | Caminhão basculante | 9 | 6 | 4 |  |  | 36 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Platô B ¦ Caminhão basculante | TER.05.01
2026-08-25 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200109 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 11 |  |  | 99 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.05.01
2026-08-25 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200109 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.05.02
2026-08-25 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26200121 | 10 | Não | Abastecimento de máquinas e comboio | Prado | Adriano Melo | Caminhão comboio | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Canteiro ¦ Caminhão comboio | CAN.05.01
QUARTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 320
2026-08-26 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200103 | 10 | Sim | Corte e aterro - platô B | Prado | Adriano Melo | Escavadeira 320 | 9 | 8 | 8 |  |  | 72 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Platô B ¦ Escavadeira 320 | TER.05.01
2026-08-26 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200106 | 10 | Não | Transporte de material - bota-fora | Prado | Adriano Melo | Caminhão basculante | 9 | 6 | 6 |  |  | 54 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Platô B ¦ Caminhão basculante | TER.05.01
2026-08-26 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200109 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 10 |  |  | 90 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.05.01
2026-08-26 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200109 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 5 |  |  | 40 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.05.02
2026-08-26 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Preparação | 26200112 | 10 | Não | Recebimento de pilares pré-moldados | Prado | Ronaldo Freitas | Guindaste 90 t | 4 | 4 | 4 |  |  | 16 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Guindaste 90 t | PRÉ.05.01
2026-08-26 | Platô B | Topografia | Inspeção | 26200127 | 10 | Não | Levantamento topográfico as-built | Prado | Ronaldo Freitas | Estação total | 6 | 3 | 3 |  |  | 18 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Platô B ¦ Estação total | TOP.05.01
2026-08-26 | Acessos | Extra | Correção | 26200130 | 10 | Não | Desvio provisório de drenagem | Prado | Adriano Melo | Equipe de apoio | 6 | 5 | 5 |  |  | 30 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  |  |  | Acessos ¦ Equipe de apoio | EXT.05.01
QUINTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 5 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 254
2026-08-27 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200103 | 10 | Sim | Corte e aterro - platô B | Prado | Adriano Melo | Escavadeira 320 | 9 | 8 | 8 |  |  | 72 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Platô B ¦ Escavadeira 320 | TER.05.01
2026-08-27 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200106 | 10 | Não | Transporte de material - bota-fora | Prado | Adriano Melo | Caminhão basculante | 9 | 6 | 5 |  |  | 45 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Platô B ¦ Caminhão basculante | TER.05.01
2026-08-27 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200109 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 9 |  |  | 81 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.05.01
2026-08-27 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200109 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.05.02
2026-08-27 | Platô B | Segurança do Trabalho | Segurança | 26200118 | 10 | Não | Inspeção de taludes e cortes | Prado | Adriano Melo | Checklist NR-22 | 2 | 4 | 4 |  |  | 8 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  |  |  | Platô B ¦ Checklist NR-22 | SEG.05.01
SEXTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 4 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 231
2026-08-28 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200103 | 10 | Sim | Corte e aterro - platô B | Prado | Adriano Melo | Escavadeira 320 | 9 | 8 | 8 |  |  | 72 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Platô B ¦ Escavadeira 320 | TER.05.01
2026-08-28 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200106 | 10 | Não | Transporte de material - bota-fora | Prado | Adriano Melo | Caminhão basculante | 9 | 6 | 5 |  |  | 45 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Platô B ¦ Caminhão basculante | TER.05.01 |  |  |  |  | OS 26200127 / Op 10 | 1
2026-08-28 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200109 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 10 |  |  | 90 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.05.01
2026-08-28 | Platô B | Topografia | Inspeção | 26200127 | 10 | Não | Levantamento topográfico as-built | Prado | Ronaldo Freitas | Estação total | 6 | 3 | 4 | Recebeu reforço de equipe remanejada |  | 24 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  |  | Platô B ¦ Estação total | TOP.05.01
SÁBADO |  |  |  | QTD. OPER. | 1 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 30
2026-08-29 | Acessos | Canteiro e Logística | Preparação | 26200124 | 10 | Não | Manutenção de acessos e drenagem prov. | Prado | Adriano Melo | Motoniveladora 140 | 5 | 6 | 6 |  |  | 30 | 2026-08-29 | 2026-08-31 |  |  |  | Acessos ¦ Motoniveladora 140 | CAN.05.01
DOMINGO |  |  |  | QTD. OPER. | 0 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0

## BaseLine
BASE DE LISTAS (alimenta as listas suspensas da programação)
devcd | Descrição | Justificativa | FISCAL | ENCARREGADO | TIPO | FRENTE DE TRABALHO
CHUVA | PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Duarte | Jorge Lima | Execução | Estruturas de Concreto
FMAT | FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR | FMAT_FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR | Nogueira | Wesley Santos | Preparação | Alvenaria e Vedação
FEQP | EQUIPAMENTO INDISPONÍVEL | FEQP_EQUIPAMENTO INDISPONÍVEL | Prado | Cleiton Rocha | Inspeção | Instalações Hidrossanitárias
FMDO | DESVIO DE MÃO DE OBRA | FMDO_DESVIO DE MÃO DE OBRA |  | Edson Barreto | Segurança | Instalações Elétricas
LIBE | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO CLIENTE / PROJETO | LIBE_AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO CLIENTE / PROJETO |  | Adriano Melo | Correção | Acabamentos
RETR | RETRABALHO | RETR_RETRABALHO |  | Ronaldo Freitas |  | Áreas Comuns
EXANT | EXECUÇÃO ANTECIPADA | EXANT_EXECUÇÃO ANTECIPADA |  |  |  | Terraplenagem
CCLI | CANCELADO PELO CLIENTE | CCLI_CANCELADO PELO CLIENTE |  |  |  | Fundações
REPL | REPLANEJADO PELO PLANEJAMENTO | REPL_REPLANEJADO PELO PLANEJAMENTO |  |  |  | Pré-moldados
Drenagem
Pavimentação
Extra
Topografia