## VILA SERENA
PROGRAMAÇÃO SEMANAL - RESIDENCIAL VILA SERENA
SEMANA: 36 | SEGUNDA-FEIRA ► | 2026-08-31 | Qtd. Total OS: | 38 | [6 empty] | HH total programado: | 1822
DATA PROGRAMADA | ESTRUTURA | FRENTE DE TRABALHO | TIPO | ORDEM | OP | CAMINHO CRÍTICO | TEXTO BREVE | FISCAL | ENCARREGADO | EQUIPAMENTO / RECURSO | DUR | NUM | EXECUÇÃO | OBS - EMPREITEIRA | OBS - CLIENTE | TRAB | JANELA MÍNIMA | JANELA MÁXIMA | RETORNO | JUSTIFICATIVA DO DESVIO | OBS | DETALHAMENTO | PACOTE DE TRABALHO | EQUIPE (OPCIONAL) | FISCAL (OPCIONAL) | ENCARREGADO (OPCIONAL) | RECURSO (OPCIONAL) | DESTINO DA REALOCAÇÃO | QTD REMANEJADA
SEGUNDA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 5 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 262
2026-08-31 | Torre A - 10º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100194 | 10 | Não | Fôrmas de laje 10º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre A | 8 | 12 | 12 |  |  | 96 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Torre A - 10º Pav. ¦ Grua Torre A | EST.06.01
2026-08-31 | Torre B - 3º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100197 | 10 | Não | Fôrmas de laje 3º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Torre B - 3º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.06.01
2026-08-31 | Torre A - 5º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100203 | 10 | Não | Marcação e 1ª fiada 5º pav. | Duarte | Wesley Santos | Nível a laser | 6 | 6 | 4 |  |  | 24 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Nível a laser | ALV.06.01 |  |  |  |  | OS 26100218 / Op 10 | 2
2026-08-31 | Torre A - 10º Pav. | Segurança do Trabalho | Segurança | 26100227 | 10 | Não | DDS e inspeção de proteções coletivas | Duarte | Jorge Lima | Checklist NR-18 | 1 | 14 | 14 |  |  | 14 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Torre A - 10º Pav. ¦ Checklist NR-18 | SEG.06.01
2026-08-31 | Torre A - 3º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100218 | 10 | Não | Contrapiso 3º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 | 8 | Recebeu reforço de equipe remanejada |  | 64 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Torre A - 3º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.06.01
TERÇA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 8 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 464
2026-09-01 | Torre A - 10º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100194 | 10 | Não | Fôrmas de laje 10º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre A | 8 | 12 | 12 |  |  | 96 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Torre A - 10º Pav. ¦ Grua Torre A | EST.06.01
2026-09-01 | Torre A - 10º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100194 | 20 | Não | Armação de lajes e vigas 10º pav. | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 10 | 11 |  |  | 88 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Torre A - 10º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.06.02
2026-09-01 | Torre B - 3º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100197 | 10 | Não | Fôrmas de laje 3º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Torre B - 3º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.06.01
2026-09-01 | Torre A - 5º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100203 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 5º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 | 7 |  |  | 56 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.06.02
2026-09-01 | Torre A - 5º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100206 | 10 | Não | Prumadas de água fria 5º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 5 | 7 |  |  | 56 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.06.01
2026-09-01 | Torre A - 3º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100218 | 10 | Não | Contrapiso 3º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Torre A - 3º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.06.01
2026-09-01 | Térreo - Áreas Comuns | Áreas Comuns | Execução | 26100224 | 10 | Não | Salão de festas - alvenaria | Nogueira | Edson Barreto | Andaime metálico | 8 | 5 | 5 |  |  | 40 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Térreo - Áreas Comuns ¦ Andaime metálico | ÁRE.06.01
2026-09-01 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100233 | 10 | Não | Recebimento e descarga de aço CA-50 | Nogueira | Edson Barreto | Caminhão Munck | 4 | 4 | 4 |  |  | 16 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Canteiro ¦ Caminhão Munck | CAN.06.01
QUARTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 226
2026-09-02 | Torre A - 10º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100194 | 20 | Não | Armação de lajes e vigas 10º pav. | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 10 | 0 | Paralisação por chuva intensa (42 mm) |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Frente externa parada | Torre A - 10º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.06.02 |  |  |  |  | OS 26100218 / Op 10 | 4
2026-09-02 | Torre B - 3º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100197 | 20 | Não | Armação de lajes 3º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 8 | 0 | Paralisação por chuva intensa (42 mm) |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Frente externa parada | Torre B - 3º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.06.02
2026-09-02 | Torre A - 5º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100203 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 5º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-09-02 | 2026-09-04 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.06.02
2026-09-02 | Torre A - 5º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100206 | 10 | Não | Prumadas de água fria 5º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 5 | 5 |  |  | 40 | 2026-09-02 | 2026-09-04 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.06.01
2026-09-02 | Torre A - 10º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100212 | 10 | Não | Eletrodutos embutidos laje 10º | Nogueira | Cleiton Rocha | Serra copo | 6 | 4 | 4 |  |  | 24 | 2026-09-02 | 2026-09-04 |  |  |  | Torre A - 10º Pav. ¦ Serra copo | INS.06.01
2026-09-02 | Torre A - 3º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100218 | 10 | Não | Contrapiso 3º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 | 10 | Recebeu reforço de equipe remanejada |  | 80 | 2026-09-02 | 2026-09-04 |  |  |  | Torre A - 3º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.06.01
2026-09-02 | Torre B - Fundação | Extra | Correção | 26100245 | 10 | Não | Bombeamento de água - subsolo | Nogueira |  | Motobomba 3" | 6 | 3 | 3 |  |  | 18 | 2026-09-02 | 2026-09-04 |  |  |  | Torre B - Fundação ¦ Motobomba 3" | EXT.06.01
QUINTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 9 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 355
2026-09-03 | Torre A - 10º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100194 | 40 | Sim | Concretagem laje 10º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Bomba lança 36 m | 9 | 14 | 7 | Retomada parcial após chuva | Liberação de fôrmas e armação assinada pela fiscalização | 63 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA |  | Torre A - 10º Pav. ¦ Bomba lança 36 m | EST.06.04 |  |  |  |  | OS 26100215 / Op 10 | 4
2026-09-03 | Torre B - 3º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100197 | 20 | Não | Armação de lajes 3º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 8 | 4 | Retomada parcial após chuva |  | 32 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA |  | Torre B - 3º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.06.02
2026-09-03 | Torre A - 5º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100203 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 5º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.06.02
2026-09-03 | Torre A - 10º Pav. | Segurança do Trabalho | Segurança | 26100230 | 10 | Não | Inspeção de andaimes e linha de vida | Duarte | Wesley Santos | Checklist NR-18 | 2 | 4 | 4 |  |  | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  |  |  | Torre A - 10º Pav. ¦ Checklist NR-18 | SEG.06.01
2026-09-03 | Torre A - 5º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Inspeção | 26100206 | 20 | Sim | Teste de estanqueidade das prumadas | Nogueira | Cleiton Rocha | Bomba de teste | 4 | 3 | 2 |  | Acompanhamento do teste pela fiscalização do cliente | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Bomba de teste | INS.06.02
2026-09-03 | Torre A - 5º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100215 | 10 | Não | Caixas e quadros 5º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Furadeira de impacto | 8 | 3 | 7 | Recebeu reforço de equipe remanejada |  | 56 | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Furadeira de impacto | INS.06.01
2026-09-03 | Torre A - 2º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100221 | 10 | Não | Assentamento cerâmica 2º pav. | Nogueira | Edson Barreto | Serra de bancada | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  |  |  | Torre A - 2º Pav. ¦ Serra de bancada | ACA.06.01
2026-09-03 | Térreo - Áreas Comuns | Áreas Comuns | Execução | 26100224 | 10 | Não | Salão de festas - alvenaria | Nogueira | Edson Barreto | Andaime metálico | 8 | 5 | 5 |  |  | 40 | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  |  |  | Térreo - Áreas Comuns ¦ Andaime metálico | ÁRE.06.01
2026-09-03 | Canteiro | Extra | Correção | 26100242 | 10 | Não | Limpeza de canaletas após chuva | Nogueira |  | Equipe de apoio | 4 | 5 | 5 |  |  | 20 | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  |  |  | Canteiro ¦ Equipe de apoio | EXT.06.01
SEXTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 286
2026-09-04 | Torre A - 10º Pav. | Estruturas de Concreto | Inspeção | 26100194 | 50 | Não | Cura e corpos de prova - laje 10º | Duarte | Jorge Lima | Kit controle tecnológico | 4 | 3 | 3 |  |  | 12 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Torre A - 10º Pav. ¦ Kit controle tecnológico | EST.06.05
2026-09-04 | Torre B - 3º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100197 | 30 | Sim | Concretagem laje 3º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bomba estacionária | 9 | 12 | 11 |  | Liberação de fôrmas e armação assinada pela fiscalização | 99 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Torre B - 3º Pav. ¦ Bomba estacionária | EST.06.03
2026-09-04 | Torre A - 5º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100203 | 30 | Não | Vergas e contravergas 5º pav. | Duarte | Wesley Santos | Serra de bancada | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Serra de bancada | ALV.06.03
2026-09-04 | Torre A - 4º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100209 | 10 | Não | Rede de esgoto 4º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 4 | 4 |  |  | 32 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.06.01
2026-09-04 | Torre A - 5º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100215 | 10 | Não | Caixas e quadros 5º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Furadeira de impacto | 8 | 3 | 2 |  |  | 16 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Furadeira de impacto | INS.06.01
2026-09-04 | Torre A - 2º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100221 | 10 | Não | Assentamento cerâmica 2º pav. | Nogueira | Edson Barreto | Serra de bancada | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Torre A - 2º Pav. ¦ Serra de bancada | ACA.06.01
2026-09-04 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100236 | 10 | Não | Limpeza e organização do canteiro | Nogueira | Edson Barreto | Carrinho de mão | 3 | 6 | 5 |  |  | 15 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Canteiro ¦ Carrinho de mão | CAN.06.01
SÁBADO |  |  |  | QTD. OPER. | 2 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 50
2026-09-05 | Torre B - 2º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100200 | 10 | Não | Desforma laje 2º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 5 | 6 | 6 |  |  | 30 | 2026-09-05 | 2026-09-07 |  |  |  | Torre B - 2º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.06.01
2026-09-05 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100239 | 10 | Não | Limpeza geral e descarte de entulho | Nogueira | Edson Barreto | Caçamba estacionária | 4 | 5 | 5 |  |  | 20 | 2026-09-05 | 2026-09-07 |  |  |  | Canteiro ¦ Caçamba estacionária | CAN.06.01
DOMINGO |  |  |  | QTD. OPER. | 0 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0

## CD ROTA 116
PROGRAMAÇÃO SEMANAL - CENTRO LOGÍSTICO ROTA 116
SEMANA: 36 | SEGUNDA-FEIRA ► | 2026-08-31 | Qtd. Total OS: | 32 | [6 empty] | HH total programado: | 1659
DATA PROGRAMADA | ESTRUTURA | FRENTE DE TRABALHO | TIPO | ORDEM | OP | CAMINHO CRÍTICO | TEXTO BREVE | FISCAL | ENCARREGADO | EQUIPAMENTO / RECURSO | DUR | NUM | EXECUÇÃO | OBS - EMPREITEIRA | OBS - CLIENTE | TRAB | JANELA MÍNIMA | JANELA MÁXIMA | RETORNO | JUSTIFICATIVA DO DESVIO | OBS | DETALHAMENTO | PACOTE DE TRABALHO | EQUIPE (OPCIONAL) | FISCAL (OPCIONAL) | ENCARREGADO (OPCIONAL) | RECURSO (OPCIONAL) | DESTINO DA REALOCAÇÃO | QTD REMANEJADA
SEGUNDA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 6 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 336
2026-08-31 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200173 | 10 | Sim | Corte e aterro - platô B | Prado | Adriano Melo | Escavadeira 320 | 9 | 8 | 8 |  |  | 72 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Platô B ¦ Escavadeira 320 | TER.06.01
2026-08-31 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200176 | 10 | Não | Transporte de material - bota-fora | Prado | Adriano Melo | Caminhão basculante | 9 | 6 | 6 |  |  | 54 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Platô B ¦ Caminhão basculante | TER.06.01
2026-08-31 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200179 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 10 |  |  | 90 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.06.01
2026-08-31 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200179 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.06.02
2026-08-31 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200185 | 10 | Não | Assentamento de galerias pluviais | Prado | Adriano Melo | Retroescavadeira 416 | 8 | 7 | 7 |  |  | 56 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Retroescavadeira 416 | DRE.06.01
2026-08-31 | Platô B | Segurança do Trabalho | Segurança | 26200191 | 10 | Não | DDS e liberação de escavações | Prado | Ronaldo Freitas | Checklist NR-18 | 1 | 16 | 16 |  |  | 16 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  |  | Platô B ¦ Checklist NR-18 | SEG.06.01
TERÇA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 6 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 329
2026-09-01 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200173 | 10 | Sim | Corte e aterro - platô B | Prado | Adriano Melo | Escavadeira 320 | 9 | 8 | 8 |  |  | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Platô B ¦ Escavadeira 320 | TER.06.01
2026-09-01 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200176 | 10 | Não | Transporte de material - bota-fora | Prado | Adriano Melo | Caminhão basculante | 9 | 6 | 6 |  |  | 54 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Platô B ¦ Caminhão basculante | TER.06.01
2026-09-01 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200179 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 10 |  |  | 90 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.06.01
2026-09-01 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200179 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.06.02
2026-09-01 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200185 | 10 | Não | Assentamento de galerias pluviais | Prado | Adriano Melo | Retroescavadeira 416 | 8 | 7 | 7 |  |  | 56 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Retroescavadeira 416 | DRE.06.01
2026-09-01 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26200197 | 10 | Não | Abastecimento de máquinas e comboio | Prado | Adriano Melo | Caminhão comboio | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  |  | Canteiro ¦ Caminhão comboio | CAN.06.01
QUARTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 42
2026-09-02 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200173 | 10 | Sim | Corte e aterro - platô B | Prado | Adriano Melo | Escavadeira 320 | 9 | 8 | 0 | Paralisação por chuva intensa (42 mm) |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Frente externa parada | Platô B ¦ Escavadeira 320 | TER.06.01 |  |  |  |  | OS 26200203 / Op 10 | 4
2026-09-02 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200176 | 10 | Não | Transporte de material - bota-fora | Prado | Adriano Melo | Caminhão basculante | 9 | 6 | 0 | Paralisação por chuva intensa (42 mm) |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Frente externa parada | Platô B ¦ Caminhão basculante | TER.06.01
2026-09-02 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200179 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 0 | Paralisação por chuva intensa (42 mm) |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Frente externa parada | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.06.01
2026-09-02 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200179 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 0 | Paralisação por chuva intensa (42 mm) |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Frente externa parada | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.06.02
2026-09-02 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Preparação | 26200182 | 10 | Não | Recebimento de pilares pré-moldados | Prado | Ronaldo Freitas | Guindaste 90 t | 4 | 4 | 0 | Paralisação por chuva intensa (42 mm) |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Frente externa parada | Galpão 1 - Módulo A ¦ Guindaste 90 t | PRÉ.06.01
2026-09-02 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200185 | 10 | Não | Assentamento de galerias pluviais | Prado | Adriano Melo | Retroescavadeira 416 | 8 | 7 | 0 | Paralisação por chuva intensa (42 mm) |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Frente externa parada | Drenagem Pluvial ¦ Retroescavadeira 416 | DRE.06.01
2026-09-02 | Platô B | Topografia | Inspeção | 26200203 | 10 | Não | Levantamento topográfico as-built | Prado | Ronaldo Freitas | Estação total | 6 | 3 | 7 | Recebeu reforço de equipe remanejada |  | 42 | 2026-09-02 | 2026-09-04 |  |  |  | Platô B ¦ Estação total | TOP.06.01
QUINTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 180
2026-09-03 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200173 | 10 | Sim | Corte e aterro - platô B | Prado | Adriano Melo | Escavadeira 320 | 9 | 8 | 4 | Retomada parcial após chuva |  | 36 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA |  | Platô B ¦ Escavadeira 320 | TER.06.01
2026-09-03 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200176 | 10 | Não | Transporte de material - bota-fora | Prado | Adriano Melo | Caminhão basculante | 9 | 6 | 3 | Retomada parcial após chuva |  | 27 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA |  | Platô B ¦ Caminhão basculante | TER.06.01
2026-09-03 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200179 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 5 | Retomada parcial após chuva |  | 45 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.06.01
2026-09-03 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200179 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 3 | Retomada parcial após chuva |  | 24 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.06.02
2026-09-03 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200188 | 10 | Não | Execução de poços de visita | Prado | Adriano Melo | Betoneira 400L | 8 | 5 | 2 | Retomada parcial após chuva |  | 16 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA |  | Drenagem Pluvial ¦ Betoneira 400L | DRE.06.01
2026-09-03 | Platô B | Segurança do Trabalho | Segurança | 26200194 | 10 | Não | Inspeção de taludes e cortes | Prado | Adriano Melo | Checklist NR-22 | 2 | 4 | 4 |  |  | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  |  |  | Platô B ¦ Checklist NR-22 | SEG.06.01
2026-09-03 | Drenagem Pluvial | Extra | Correção | 26200206 | 10 | Não | Bombeamento de vala após chuva | Prado | Adriano Melo | Equipe de apoio | 6 | 4 | 4 |  |  | 24 | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Equipe de apoio | EXT.06.01
SEXTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 5 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 267
2026-09-04 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200173 | 10 | Sim | Corte e aterro - platô B | Prado | Adriano Melo | Escavadeira 320 | 9 | 8 | 8 |  |  | 72 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Platô B ¦ Escavadeira 320 | TER.06.01
2026-09-04 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200176 | 10 | Não | Transporte de material - bota-fora | Prado | Adriano Melo | Caminhão basculante | 9 | 6 | 5 |  |  | 45 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Platô B ¦ Caminhão basculante | TER.06.01 |  |  |  |  | OS 26200203 / Op 10 | 1
2026-09-04 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200179 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 10 |  |  | 90 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.06.01
2026-09-04 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200188 | 10 | Não | Execução de poços de visita | Prado | Adriano Melo | Betoneira 400L | 8 | 5 | 3 |  |  | 24 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Betoneira 400L | DRE.06.01 |  |  |  |  | OS 26200203 / Op 10 | 2
2026-09-04 | Platô B | Topografia | Inspeção | 26200203 | 10 | Não | Levantamento topográfico as-built | Prado | Ronaldo Freitas | Estação total | 6 | 3 | 6 | Recebeu reforço de equipe remanejada |  | 36 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Platô B ¦ Estação total | TOP.06.01
SÁBADO |  |  |  | QTD. OPER. | 1 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 30
2026-09-05 | Acessos | Canteiro e Logística | Preparação | 26200200 | 10 | Não | Manutenção de acessos e drenagem prov. | Prado | Adriano Melo | Motoniveladora 140 | 5 | 6 | 6 |  |  | 30 | 2026-09-05 | 2026-09-07 |  |  |  | Acessos ¦ Motoniveladora 140 | CAN.06.01
DOMINGO |  |  |  | QTD. OPER. | 0 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0

## BaseLine
BASE DE LISTAS (alimenta as listas suspensas da programação)
devcd | Descrição | Justificativa | FISCAL | ENCARREGADO | TIPO | FRENTE DE TRABALHO
CHUVA | PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Duarte | Jorge Lima | Execução | Estruturas de Concreto
FMAT | FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR | FMAT_FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR | Nogueira | Wesley Santos | Preparação | Alvenaria e Vedação
FEQP | EQUIPAMENTO INDISPONÍVEL | FEQP_EQUIPAMENTO INDISPONÍVEL | Prado | Cleiton Rocha | Inspeção | Instalações Hidrossanitárias
FMDO | DESVIO DE MÃO DE OBRA | FMDO_DESVIO DE MÃO DE OBRA |  | Edson Barreto | Segurança | Instalações Elétricas
LIBE | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO CLIENTE / PROJETO | LIBE_AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO CLIENTE / PROJETO |  | Adriano Melo | Correção | Acabamentos
RETR | RETRABALHO | RETR_RETRABALHO |  | Ronaldo Freitas |  | Áreas Comuns
EXANT | EXECUÇÃO ANTECIPADA | EXANT_EXECUÇÃO ANTECIPADA |  |  |  | Terraplenagem
CCLI | CANCELADO PELO CLIENTE | CCLI_CANCELADO PELO CLIENTE |  |  |  | Fundações
REPL | REPLANEJADO PELO PLANEJAMENTO | REPL_REPLANEJADO PELO PLANEJAMENTO |  |  |  | Pré-moldados
Drenagem
Pavimentação
Extra
Topografia