## VILA SERENA
PROGRAMAÇÃO SEMANAL - RESIDENCIAL VILA SERENA
SEMANA: 37 | SEGUNDA-FEIRA ► | 2026-09-07 | Qtd. Total OS: | 32 | [6 empty] | HH total programado: | 1574
DATA PROGRAMADA | ESTRUTURA | FRENTE DE TRABALHO | TIPO | ORDEM | OP | CAMINHO CRÍTICO | TEXTO BREVE | FISCAL | ENCARREGADO | EQUIPAMENTO / RECURSO | DUR | NUM | EXECUÇÃO | OBS - EMPREITEIRA | OBS - CLIENTE | TRAB | JANELA MÍNIMA | JANELA MÁXIMA | RETORNO | JUSTIFICATIVA DO DESVIO | OBS | DETALHAMENTO | PACOTE DE TRABALHO | EQUIPE (OPCIONAL) | FISCAL (OPCIONAL) | ENCARREGADO (OPCIONAL) | RECURSO (OPCIONAL) | DESTINO DA REALOCAÇÃO | QTD REMANEJADA
SEGUNDA-FEIRA | FERIADO - Independência do Brasil |  |  | QTD. OPER. | 0 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
TERÇA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 8 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 464
2026-09-08 | Torre A - 11º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100288 | 10 | Não | Fôrmas de laje 11º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre A | 8 | 12 | 12 |  |  | 96 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Torre A - 11º Pav. ¦ Grua Torre A | EST.07.01
2026-09-08 | Torre A - 11º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100288 | 20 | Não | Armação de lajes e vigas 11º pav. | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 10 | 9 |  |  | 72 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Torre A - 11º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.07.02 |  |  |  |  | OS 26100312 / Op 10 | 1
2026-09-08 | Torre B - 4º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100291 | 10 | Não | Fôrmas de laje 4º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 8 | 8 | 7 |  |  | 56 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Torre B - 4º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.07.01 |  |  |  |  | OS 26100312 / Op 10 | 1
2026-09-08 | Torre A - 6º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100297 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 6º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.07.02
2026-09-08 | Torre A - 6º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100300 | 10 | Não | Prumadas de água fria 6º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 5 | 4 |  |  | 32 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.07.01 |  |  |  |  | OS 26100312 / Op 10 | 1
2026-09-08 | Torre A - 4º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100312 | 10 | Não | Contrapiso 4º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 | 11 | Recebeu reforço de equipe remanejada |  | 88 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.07.01
2026-09-08 | Térreo - Áreas Comuns | Áreas Comuns | Execução | 26100318 | 10 | Não | Salão de festas - laje de cobertura | Nogueira | Edson Barreto | Bomba estacionária | 8 | 6 | 5 |  |  | 40 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Térreo - Áreas Comuns ¦ Bomba estacionária | ÁRE.07.01
2026-09-08 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100324 | 10 | Não | Recebimento e descarga de aço CA-50 | Nogueira | Edson Barreto | Caminhão Munck | 4 | 4 | 4 |  |  | 16 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Canteiro ¦ Caminhão Munck | CAN.07.01
QUARTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 328
2026-09-09 | Torre A - 11º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100288 | 20 | Não | Armação de lajes e vigas 11º pav. | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 10 | 7 | Aço CA-50 entregue com atraso pelo fornecedor |  | 56 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | FMAT_FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR |  | Torre A - 11º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.07.02 |  |  |  |  | OS 26100297 / Op 20 | 3
2026-09-09 | Torre B - 4º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100291 | 20 | Não | Armação de lajes 4º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 8 | 5 | Aço CA-50 entregue com atraso pelo fornecedor |  | 40 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | FMAT_FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR |  | Torre B - 4º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.07.02
2026-09-09 | Torre A - 6º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100297 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 6º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 | 11 | Recebeu reforço de equipe remanejada |  | 88 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.07.02
2026-09-09 | Torre A - 6º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100300 | 10 | Não | Prumadas de água fria 6º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 5 | 4 |  |  | 32 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.07.01
2026-09-09 | Torre A - 11º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100306 | 10 | Não | Eletrodutos embutidos laje 11º | Nogueira | Cleiton Rocha | Serra copo | 6 | 4 | 4 |  |  | 24 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Torre A - 11º Pav. ¦ Serra copo | INS.07.01
2026-09-09 | Torre A - 4º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100312 | 10 | Não | Contrapiso 4º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 | 7 |  |  | 56 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Torre A - 4º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.07.01
2026-09-09 | Torre A - 2º Pav. | Extra | Correção | 26100333 | 10 | Não | Retrabalho de reboco - fachada Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Equipe de apoio | 8 | 4 | 4 |  |  | 32 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Torre A - 2º Pav. ¦ Equipe de apoio | EXT.07.01
QUINTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 8 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 362
2026-09-10 | Torre A - 11º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100288 | 40 | Sim | Concretagem laje 11º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Bomba lança 36 m | 9 | 14 | 14 |  | Liberação de fôrmas e armação assinada pela fiscalização | 126 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Torre A - 11º Pav. ¦ Bomba lança 36 m | EST.07.04
2026-09-10 | Torre B - 4º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100291 | 20 | Não | Armação de lajes 4º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 8 | 5 | Aço CA-50 entregue com atraso pelo fornecedor |  | 40 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | FMAT_FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR |  | Torre B - 4º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.07.02
2026-09-10 | Torre A - 6º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100297 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 6º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 | 8 |  |  | 64 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.07.02
2026-09-10 | Torre A - 11º Pav. | Segurança do Trabalho | Segurança | 26100321 | 10 | Não | Inspeção de andaimes e linha de vida | Duarte | Wesley Santos | Checklist NR-18 | 2 | 4 | 4 |  |  | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Torre A - 11º Pav. ¦ Checklist NR-18 | SEG.07.01
2026-09-10 | Torre A - 6º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Inspeção | 26100300 | 20 | Sim | Teste de estanqueidade das prumadas | Nogueira | Cleiton Rocha | Bomba de teste | 4 | 3 | 3 |  | Acompanhamento do teste pela fiscalização do cliente | 12 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Bomba de teste | INS.07.02
2026-09-10 | Torre A - 6º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100309 | 10 | Não | Caixas e quadros 6º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Furadeira de impacto | 8 | 3 | 1 |  |  | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Furadeira de impacto | INS.07.01
2026-09-10 | Torre A - 3º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100315 | 10 | Não | Assentamento cerâmica 3º pav. | Nogueira | Edson Barreto | Serra de bancada | 8 | 8 | 7 |  |  | 56 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Torre A - 3º Pav. ¦ Serra de bancada | ACA.07.01
2026-09-10 | Térreo - Áreas Comuns | Áreas Comuns | Execução | 26100318 | 10 | Não | Salão de festas - laje de cobertura | Nogueira | Edson Barreto | Bomba estacionária | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Térreo - Áreas Comuns ¦ Bomba estacionária | ÁRE.07.01
SEXTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 234
2026-09-11 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100327 | 10 | Não | Limpeza e organização do canteiro |  | Edson Barreto | Carrinho de mão | 3 | 6 | 6 |  |  | 18 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Canteiro ¦ Carrinho de mão | CAN.07.01
2026-09-11 | Torre A - 11º Pav. | Estruturas de Concreto | Inspeção | 26100288 | 50 | Não | Cura e corpos de prova - laje 11º | Duarte | Jorge Lima | Kit controle tecnológico | 4 | 3 | 3 |  |  | 12 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Torre A - 11º Pav. ¦ Kit controle tecnológico | EST.07.05
2026-09-11 | Torre B - 4º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100291 | 30 | Sim | Concretagem laje 4º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bomba estacionária | 9 | 12 | 12 |  | Liberação de fôrmas e armação assinada pela fiscalização | 108 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Torre B - 4º Pav. ¦ Bomba estacionária | EST.07.03
2026-09-11 | Torre A - 6º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100297 | 30 | Não | Vergas e contravergas 6º pav. | Duarte | Wesley Santos | Serra de bancada | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Serra de bancada | ALV.07.03
2026-09-11 | Torre A - 5º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100303 | 10 | Não | Rede de esgoto 5º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 4 | 4 |  |  | 32 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.07.01
2026-09-11 | Torre A - 6º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100309 | 10 | Não | Caixas e quadros 6º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Furadeira de impacto | 8 | 3 | 2 |  |  | 16 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Furadeira de impacto | INS.07.01
2026-09-11 | Torre A - 3º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100315 | 10 | Não | Assentamento cerâmica 3º pav. | Nogueira | Edson Barreto | Serra de bancada | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Torre A - 3º Pav. ¦ Serra de bancada | ACA.07.01
SÁBADO |  |  |  | QTD. OPER. | 2 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 50
2026-09-12 | Torre B - 3º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100294 | 10 | Não | Desforma laje 3º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 5 | 6 | 6 |  |  | 30 | 2026-09-12 | 2026-09-14 |  |  |  | Torre B - 3º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.07.01
2026-09-12 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100330 | 10 | Não | Limpeza geral e descarte de entulho | Nogueira | Edson Barreto | Caçamba estacionária | 4 | 5 | 5 |  |  | 20 | 2026-09-12 | 2026-09-14 |  |  |  | Canteiro ¦ Caçamba estacionária | CAN.07.01
DOMINGO |  |  |  | QTD. OPER. | 0 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0

## CD ROTA 116
PROGRAMAÇÃO SEMANAL - CENTRO LOGÍSTICO ROTA 116
SEMANA: 37 | SEGUNDA-FEIRA ► | 2026-09-07 | Qtd. Total OS: | 27 | [6 empty] | HH total programado: | 1387
DATA PROGRAMADA | ESTRUTURA | FRENTE DE TRABALHO | TIPO | ORDEM | OP | CAMINHO CRÍTICO | TEXTO BREVE | FISCAL | ENCARREGADO | EQUIPAMENTO / RECURSO | DUR | NUM | EXECUÇÃO | OBS - EMPREITEIRA | OBS - CLIENTE | TRAB | JANELA MÍNIMA | JANELA MÁXIMA | RETORNO | JUSTIFICATIVA DO DESVIO | OBS | DETALHAMENTO | PACOTE DE TRABALHO | EQUIPE (OPCIONAL) | FISCAL (OPCIONAL) | ENCARREGADO (OPCIONAL) | RECURSO (OPCIONAL) | DESTINO DA REALOCAÇÃO | QTD REMANEJADA
SEGUNDA-FEIRA | FERIADO - Independência do Brasil |  |  | QTD. OPER. | 0 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
TERÇA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 6 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 338
2026-09-08 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200249 | 10 | Sim | Regularização e compactação platô B | Prado | Adriano Melo | Rolo compactador CA-25 | 9 | 6 | 6 |  |  | 54 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Platô B ¦ Rolo compactador CA-25 | TER.07.01
2026-09-08 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200255 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 10 |  |  | 90 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.07.01
2026-09-08 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200255 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 6 |  |  | 48 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.07.02
2026-09-08 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200258 | 10 | Sim | Montagem de pilares pré-moldados | Prado | Ronaldo Freitas | Guindaste 90 t | 9 | 9 | 9 |  |  | 81 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Guindaste 90 t | PRÉ.07.01
2026-09-08 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200264 | 10 | Não | Assentamento de galerias pluviais | Prado | Adriano Melo | Retroescavadeira 416 | 8 | 7 | 7 |  |  | 56 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Retroescavadeira 416 | DRE.07.01
2026-09-08 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26200273 | 10 | Não | Abastecimento de máquinas e comboio | Prado | Adriano Melo | Caminhão comboio | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | Canteiro ¦ Caminhão comboio | CAN.07.01
QUARTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 365
2026-09-09 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200249 | 10 | Sim | Regularização e compactação platô B | Prado | Adriano Melo | Rolo compactador CA-25 | 9 | 6 | 6 |  |  | 54 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Platô B ¦ Rolo compactador CA-25 | TER.07.01
2026-09-09 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200255 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 10 |  |  | 90 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.07.01
2026-09-09 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200255 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 3 | Aço CA-50 entregue com atraso pelo fornecedor |  | 24 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | FMAT_FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.07.02
2026-09-09 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200258 | 10 | Sim | Montagem de pilares pré-moldados | Prado | Ronaldo Freitas | Guindaste 90 t | 9 | 9 | 9 |  |  | 81 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Guindaste 90 t | PRÉ.07.01
2026-09-09 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200264 | 10 | Não | Assentamento de galerias pluviais | Prado | Adriano Melo | Retroescavadeira 416 | 8 | 7 | 7 |  |  | 56 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Retroescavadeira 416 | DRE.07.01
2026-09-09 | Platô B | Topografia | Inspeção | 26200279 | 10 | Não | Levantamento topográfico as-built | Prado | Ronaldo Freitas | Estação total | 6 | 3 | 5 |  |  | 30 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Platô B ¦ Estação total | TOP.07.01
2026-09-09 | Acessos | Extra | Correção | 26200282 | 10 | Não | Recomposição de acesso danificado | Prado | Adriano Melo | Equipe de apoio | 6 | 5 | 5 |  |  | 30 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  | Acessos ¦ Equipe de apoio | EXT.07.01
QUINTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 328
2026-09-10 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200249 | 10 | Sim | Regularização e compactação platô B | Prado | Adriano Melo | Rolo compactador CA-25 | 9 | 6 | 4 |  |  | 36 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Platô B ¦ Rolo compactador CA-25 | TER.07.01
2026-09-10 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200255 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 9 |  |  | 81 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.07.01
2026-09-10 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200255 | 20 | Não | Armação de gaiolas de estacas | Prado | Ronaldo Freitas | Bancada de armação | 8 | 6 | 3 | Aço CA-50 entregue com atraso pelo fornecedor |  | 24 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | FMAT_FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bancada de armação | FUN.07.02
2026-09-10 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200258 | 10 | Sim | Montagem de pilares pré-moldados | Prado | Ronaldo Freitas | Guindaste 90 t | 9 | 9 | 11 |  |  | 99 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Guindaste 90 t | PRÉ.07.01
2026-09-10 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200261 | 10 | Não | Grauteamento de cálices - módulo A | Prado | Ronaldo Freitas | Bomba de graute | 8 | 5 | 5 |  |  | 40 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Bomba de graute | PRÉ.07.01
2026-09-10 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200267 | 10 | Não | Execução de poços de visita | Prado | Adriano Melo | Betoneira 400L | 8 | 5 | 5 |  |  | 40 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Betoneira 400L | DRE.07.01
2026-09-10 | Platô B | Segurança do Trabalho | Segurança | 26200270 | 10 | Não | Inspeção de taludes e cortes | Prado | Adriano Melo | Checklist NR-22 | 2 | 4 | 4 |  |  | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  | Platô B ¦ Checklist NR-22 | SEG.07.01
SEXTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 6 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 283
2026-09-11 | Platô B | Terraplenagem | Inspeção | 26200252 | 10 | Não | Controle de compactação (grau) | Prado | Adriano Melo | Frasco de areia | 4 | 3 | 3 |  |  | 12 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Platô B ¦ Frasco de areia | TER.07.01
2026-09-11 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200255 | 10 | Sim | Perfuração de estacas hélice - mód. B | Prado | Ronaldo Freitas | Perfuratriz hélice contínua | 9 | 10 | 9 |  |  | 81 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Perfuratriz hélice contínua | FUN.07.01 |  |  |  |  | OS 26200279 / Op 10 | 1
2026-09-11 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200258 | 10 | Sim | Montagem de pilares pré-moldados | Prado | Ronaldo Freitas | Guindaste 90 t | 9 | 9 | 10 |  |  | 90 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Guindaste 90 t | PRÉ.07.01
2026-09-11 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200261 | 10 | Não | Grauteamento de cálices - módulo A | Prado | Ronaldo Freitas | Bomba de graute | 8 | 5 | 4 |  |  | 32 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Bomba de graute | PRÉ.07.01 |  |  |  |  | OS 26200279 / Op 10 | 1
2026-09-11 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200267 | 10 | Não | Execução de poços de visita | Prado | Adriano Melo | Betoneira 400L | 8 | 5 | 4 |  |  | 32 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Betoneira 400L | DRE.07.01 |  |  |  |  | OS 26200279 / Op 10 | 1
2026-09-11 | Platô B | Topografia | Inspeção | 26200279 | 10 | Não | Levantamento topográfico as-built | Prado | Ronaldo Freitas | Estação total | 6 | 3 | 6 | Recebeu reforço de equipe remanejada |  | 36 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | Platô B ¦ Estação total | TOP.07.01
SÁBADO |  |  |  | QTD. OPER. | 1 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 25
2026-09-12 | Acessos | Canteiro e Logística | Preparação | 26200276 | 10 | Não | Manutenção de acessos e drenagem prov. | Prado | Adriano Melo | Motoniveladora 140 | 5 | 6 | 5 |  |  | 25 | 2026-09-12 | 2026-09-14 |  |  |  | Acessos ¦ Motoniveladora 140 | CAN.07.01
DOMINGO |  |  |  | QTD. OPER. | 0 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0

## BaseLine
BASE DE LISTAS (alimenta as listas suspensas da programação)
devcd | Descrição | Justificativa | FISCAL | ENCARREGADO | TIPO | FRENTE DE TRABALHO
CHUVA | PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Duarte | Jorge Lima | Execução | Estruturas de Concreto
FMAT | FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR | FMAT_FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR | Nogueira | Wesley Santos | Preparação | Alvenaria e Vedação
FEQP | EQUIPAMENTO INDISPONÍVEL | FEQP_EQUIPAMENTO INDISPONÍVEL | Prado | Cleiton Rocha | Inspeção | Instalações Hidrossanitárias
FMDO | DESVIO DE MÃO DE OBRA | FMDO_DESVIO DE MÃO DE OBRA |  | Edson Barreto | Segurança | Instalações Elétricas
LIBE | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO CLIENTE / PROJETO | LIBE_AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO CLIENTE / PROJETO |  | Adriano Melo | Correção | Acabamentos
RETR | RETRABALHO | RETR_RETRABALHO |  | Ronaldo Freitas |  | Áreas Comuns
EXANT | EXECUÇÃO ANTECIPADA | EXANT_EXECUÇÃO ANTECIPADA |  |  |  | Terraplenagem
CCLI | CANCELADO PELO CLIENTE | CCLI_CANCELADO PELO CLIENTE |  |  |  | Fundações
REPL | REPLANEJADO PELO PLANEJAMENTO | REPL_REPLANEJADO PELO PLANEJAMENTO |  |  |  | Pré-moldados
Drenagem
Pavimentação
Extra
Topografia