## VILA SERENA
PROGRAMAÇÃO SEMANAL - RESIDENCIAL VILA SERENA
SEMANA: 39 | SEGUNDA-FEIRA ► | 2026-09-21 | Qtd. Total OS: | 37 | [6 empty] | HH total programado: | 1808
DATA PROGRAMADA | ESTRUTURA | FRENTE DE TRABALHO | TIPO | ORDEM | OP | CAMINHO CRÍTICO | TEXTO BREVE | FISCAL | ENCARREGADO | EQUIPAMENTO / RECURSO | DUR | NUM | EXECUÇÃO | OBS - EMPREITEIRA | OBS - CLIENTE | TRAB | JANELA MÍNIMA | JANELA MÁXIMA | RETORNO | JUSTIFICATIVA DO DESVIO | OBS | DETALHAMENTO | PACOTE DE TRABALHO | EQUIPE (OPCIONAL) | FISCAL (OPCIONAL) | ENCARREGADO (OPCIONAL) | RECURSO (OPCIONAL) | DESTINO DA REALOCAÇÃO | QTD REMANEJADA
SEGUNDA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 5 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-21 | Torre A - 13º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100467 | 10 | Não | Fôrmas de laje 13º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre A | 8 | 12 |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Torre A - 13º Pav. ¦ Grua Torre A | EST.09.01
2026-09-21 | Torre B - 6º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100470 | 10 | Não | Fôrmas de laje 6º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Torre B - 6º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.09.01
2026-09-21 | Torre A - 8º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100476 | 10 | Não | Marcação e 1ª fiada 8º pav. | Duarte | Wesley Santos | Nível a laser | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Torre A - 8º Pav. ¦ Nível a laser | ALV.09.01
2026-09-21 | Torre A - 13º Pav. | Segurança do Trabalho | Segurança | 26100500 | 10 | Não | DDS e inspeção de proteções coletivas | Duarte | Jorge Lima | Checklist NR-18 | 1 | 14 |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Torre A - 13º Pav. ¦ Checklist NR-18 | SEG.09.01
2026-09-21 | Torre A - 6º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100491 | 10 | Não | Contrapiso 6º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.09.01
TERÇA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 8 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-22 | Torre A - 13º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100467 | 10 | Não | Fôrmas de laje 13º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre A | 8 | 12 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Torre A - 13º Pav. ¦ Grua Torre A | EST.09.01
2026-09-22 | Torre A - 13º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100467 | 20 | Não | Armação de lajes e vigas 13º pav. | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 10 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Torre A - 13º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.09.02
2026-09-22 | Torre B - 6º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100470 | 10 | Não | Fôrmas de laje 6º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Torre B - 6º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.09.01
2026-09-22 | Torre A - 8º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100476 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 8º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Torre A - 8º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.09.02
2026-09-22 | Torre A - 8º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100479 | 10 | Não | Prumadas de água fria 8º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 5 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Torre A - 8º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.09.01
2026-09-22 | Torre A - 6º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100491 | 10 | Não | Contrapiso 6º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.09.01
2026-09-22 | Térreo - Áreas Comuns | Áreas Comuns | Execução | 26100497 | 10 | Não | Playground - base e drenagem | Nogueira | Edson Barreto | Compactador manual | 8 | 5 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Térreo - Áreas Comuns ¦ Compactador manual | ÁRE.09.01
2026-09-22 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100506 | 10 | Não | Recebimento e descarga de aço CA-50 | Nogueira | Edson Barreto | Caminhão Munck | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Canteiro ¦ Caminhão Munck | CAN.09.01
QUARTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-23 | Torre A - 13º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100467 | 20 | Não | Armação de lajes e vigas 13º pav. | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 10 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Torre A - 13º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.09.02
2026-09-23 | Torre B - 6º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100470 | 20 | Não | Armação de lajes 6º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Torre B - 6º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.09.02
2026-09-23 | Torre A - 8º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100476 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 8º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Torre A - 8º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.09.02
2026-09-23 | Torre A - 8º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100479 | 10 | Não | Prumadas de água fria 8º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 5 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Torre A - 8º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.09.01
2026-09-23 | Torre A - 13º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100485 | 10 | Não | Eletrodutos embutidos laje 13º | Nogueira | Cleiton Rocha | Serra copo | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Torre A - 13º Pav. ¦ Serra copo | INS.09.01
2026-09-23 | Torre A - 6º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100491 | 10 | Não | Contrapiso 6º pav. - Torre A | Nogueira | Edson Barreto | Betoneira 400L | 8 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Torre A - 6º Pav. ¦ Betoneira 400L | ACA.09.01
2026-09-23 | Torre B - 6º Pav. | Extra | Correção | 26100515 | 10 | Não | Proteção periférica extra - Torre B | Nogueira | Edson Barreto | Equipe de apoio | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Torre B - 6º Pav. ¦ Equipe de apoio | EXT.09.01
QUINTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 8 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-24 | Torre A - 13º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100467 | 40 | Sim | Concretagem laje 13º pav. - Torre A | Duarte | Jorge Lima | Bomba lança 36 m | 9 | 14 |  |  | Liberação de fôrmas e armação assinada pela fiscalização | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Torre A - 13º Pav. ¦ Bomba lança 36 m | EST.09.04
2026-09-24 | Torre B - 6º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100470 | 20 | Não | Armação de lajes 6º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bancada de armação | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Torre B - 6º Pav. ¦ Bancada de armação | EST.09.02
2026-09-24 | Torre A - 8º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100476 | 20 | Não | Elevação de alvenaria 8º pav. | Duarte | Wesley Santos | Andaime fachadeiro | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Torre A - 8º Pav. ¦ Andaime fachadeiro | ALV.09.02
2026-09-24 | Torre A - 13º Pav. | Segurança do Trabalho | Segurança | 26100503 | 10 | Não | Inspeção de andaimes e linha de vida | Duarte | Wesley Santos | Checklist NR-18 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Torre A - 13º Pav. ¦ Checklist NR-18 | SEG.09.01
2026-09-24 | Torre A - 8º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Inspeção | 26100479 | 20 | Sim | Teste de estanqueidade das prumadas | Nogueira | Cleiton Rocha | Bomba de teste | 4 | 3 |  |  | Acompanhamento do teste pela fiscalização do cliente | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Torre A - 8º Pav. ¦ Bomba de teste | INS.09.02
2026-09-24 | Torre A - 8º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100488 | 10 | Não | Caixas e quadros 8º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Furadeira de impacto | 8 | 3 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Torre A - 8º Pav. ¦ Furadeira de impacto | INS.09.01
2026-09-24 | Torre A - 5º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100494 | 10 | Não | Assentamento cerâmica 5º pav. | Nogueira | Edson Barreto | Serra de bancada | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Serra de bancada | ACA.09.01
2026-09-24 | Térreo - Áreas Comuns | Áreas Comuns | Execução | 26100497 | 10 | Não | Playground - base e drenagem | Nogueira | Edson Barreto | Compactador manual | 8 | 5 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Térreo - Áreas Comuns ¦ Compactador manual | ÁRE.09.01
SEXTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-25 | Torre A - 13º Pav. | Estruturas de Concreto | Inspeção | 26100467 | 50 | Não | Cura e corpos de prova - laje 13º | Duarte | Jorge Lima | Kit controle tecnológico | 4 | 3 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Torre A - 13º Pav. ¦ Kit controle tecnológico | EST.09.05
2026-09-25 | Torre B - 6º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100470 | 30 | Sim | Concretagem laje 6º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Bomba estacionária | 9 | 12 |  |  | Liberação de fôrmas e armação assinada pela fiscalização | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Torre B - 6º Pav. ¦ Bomba estacionária | EST.09.03
2026-09-25 | Torre A - 8º Pav. | Alvenaria e Vedação | Execução | 26100476 | 30 | Não | Vergas e contravergas 8º pav. | Duarte | Wesley Santos | Serra de bancada | 8 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Torre A - 8º Pav. ¦ Serra de bancada | ALV.09.03
2026-09-25 | Torre A - 7º Pav. | Instalações Hidrossanitárias | Execução | 26100482 | 10 | Não | Rede de esgoto 7º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Bancada de tubulação | 8 | 4 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Torre A - 7º Pav. ¦ Bancada de tubulação | INS.09.01
2026-09-25 | Torre A - 8º Pav. | Instalações Elétricas | Execução | 26100488 | 10 | Não | Caixas e quadros 8º pav. | Nogueira | Cleiton Rocha | Furadeira de impacto | 8 | 3 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Torre A - 8º Pav. ¦ Furadeira de impacto | INS.09.01
2026-09-25 | Torre A - 5º Pav. | Acabamentos | Execução | 26100494 | 10 | Não | Assentamento cerâmica 5º pav. | Nogueira | Edson Barreto | Serra de bancada | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Torre A - 5º Pav. ¦ Serra de bancada | ACA.09.01
2026-09-25 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100509 | 10 | Não | Limpeza e organização do canteiro | Nogueira | Edson Barreto | Carrinho de mão | 3 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Canteiro ¦ Carrinho de mão | CAN.09.01
SÁBADO |  |  |  | QTD. OPER. | 2 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-26 | Torre B - 5º Pav. | Estruturas de Concreto | Execução | 26100473 | 10 | Não | Desforma laje 5º pav. - Torre B | Duarte | Jorge Lima | Grua Torre B | 5 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-26 | 2026-09-28 |  |  |  | Torre B - 5º Pav. ¦ Grua Torre B | EST.09.01
2026-09-26 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26100512 | 10 | Não | Limpeza geral e descarte de entulho | Nogueira | Edson Barreto | Caçamba estacionária | 4 | 5 |  |  |  | 0 | 2026-09-26 | 2026-09-28 |  |  |  | Canteiro ¦ Caçamba estacionária | CAN.09.01
DOMINGO |  |  |  | QTD. OPER. | 0 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0

## CD ROTA 116
PROGRAMAÇÃO SEMANAL - CENTRO LOGÍSTICO ROTA 116
SEMANA: 39 | SEGUNDA-FEIRA ► | 2026-09-21 | Qtd. Total OS: | 31 | [6 empty] | HH total programado: | 1559
DATA PROGRAMADA | ESTRUTURA | FRENTE DE TRABALHO | TIPO | ORDEM | OP | CAMINHO CRÍTICO | TEXTO BREVE | FISCAL | ENCARREGADO | EQUIPAMENTO / RECURSO | DUR | NUM | EXECUÇÃO | OBS - EMPREITEIRA | OBS - CLIENTE | TRAB | JANELA MÍNIMA | JANELA MÁXIMA | RETORNO | JUSTIFICATIVA DO DESVIO | OBS | DETALHAMENTO | PACOTE DE TRABALHO | EQUIPE (OPCIONAL) | FISCAL (OPCIONAL) | ENCARREGADO (OPCIONAL) | RECURSO (OPCIONAL) | DESTINO DA REALOCAÇÃO | QTD REMANEJADA
SEGUNDA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 4 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-21 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200407 | 10 | Sim | Regularização e compactação platô B | Prado | Adriano Melo | Rolo compactador CA-25 | 9 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Platô B ¦ Rolo compactador CA-25 | TER.09.01
2026-09-21 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200413 | 10 | Não | Escavação de blocos de coroamento | Prado | Ronaldo Freitas | Escavadeira 320 | 8 | 7 |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Escavadeira 320 | FUN.09.01
2026-09-21 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200422 | 10 | Não | Assentamento de galerias pluviais | Prado | Adriano Melo | Retroescavadeira 416 | 8 | 7 |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Retroescavadeira 416 | DRE.09.01
2026-09-21 | Platô B | Segurança do Trabalho | Segurança | 26200431 | 10 | Não | DDS e liberação de escavações | Prado | Ronaldo Freitas | Checklist NR-18 | 1 | 16 |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Platô B ¦ Checklist NR-18 | SEG.09.01
TERÇA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 6 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-22 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200407 | 10 | Sim | Regularização e compactação platô B | Prado | Adriano Melo | Rolo compactador CA-25 | 9 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Platô B ¦ Rolo compactador CA-25 | TER.09.01
2026-09-22 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200413 | 10 | Não | Escavação de blocos de coroamento | Prado | Ronaldo Freitas | Escavadeira 320 | 8 | 7 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Escavadeira 320 | FUN.09.01
2026-09-22 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200416 | 10 | Sim | Montagem de pilares pré-moldados | Prado | Ronaldo Freitas | Guindaste 90 t | 9 | 9 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Guindaste 90 t | PRÉ.09.01
2026-09-22 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200422 | 10 | Não | Assentamento de galerias pluviais | Prado | Adriano Melo | Retroescavadeira 416 | 8 | 7 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Retroescavadeira 416 | DRE.09.01
2026-09-22 | Pátio de Manobras | Pavimentação | Execução | 26200428 | 10 | Sim | Sub-base de brita graduada - pátio | Prado | Adriano Melo | Motoniveladora 140 | 9 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Pátio de Manobras ¦ Motoniveladora 140 | PAV.09.01
2026-09-22 | Canteiro | Canteiro e Logística | Preparação | 26200437 | 10 | Não | Abastecimento de máquinas e comboio | Prado | Adriano Melo | Caminhão comboio | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  |  |  | Canteiro ¦ Caminhão comboio | CAN.09.01
QUARTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-23 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200407 | 10 | Sim | Regularização e compactação platô B | Prado | Adriano Melo | Rolo compactador CA-25 | 9 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Platô B ¦ Rolo compactador CA-25 | TER.09.01
2026-09-23 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200413 | 10 | Não | Escavação de blocos de coroamento | Prado | Ronaldo Freitas | Escavadeira 320 | 8 | 7 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Escavadeira 320 | FUN.09.01
2026-09-23 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200416 | 10 | Sim | Montagem de pilares pré-moldados | Prado | Ronaldo Freitas | Guindaste 90 t | 9 | 9 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Guindaste 90 t | PRÉ.09.01
2026-09-23 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200422 | 10 | Não | Assentamento de galerias pluviais | Prado | Adriano Melo | Retroescavadeira 416 | 8 | 7 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Retroescavadeira 416 | DRE.09.01
2026-09-23 | Pátio de Manobras | Pavimentação | Execução | 26200428 | 10 | Sim | Sub-base de brita graduada - pátio | Prado | Adriano Melo | Motoniveladora 140 | 9 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Pátio de Manobras ¦ Motoniveladora 140 | PAV.09.01
2026-09-23 | Platô B | Topografia | Inspeção | 26200443 | 10 | Não | Levantamento topográfico as-built | Prado | Ronaldo Freitas | Estação total | 6 | 3 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Platô B ¦ Estação total | TOP.09.01
2026-09-23 | Pátio de Manobras | Extra | Correção | 26200446 | 10 | Não | Isolamento de área p/ visita do cliente | Prado | Adriano Melo | Equipe de apoio | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Pátio de Manobras ¦ Equipe de apoio | EXT.09.01
QUINTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 7 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-24 | Platô B | Terraplenagem | Execução | 26200407 | 10 | Sim | Regularização e compactação platô B | Prado | Adriano Melo | Rolo compactador CA-25 | 9 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Platô B ¦ Rolo compactador CA-25 | TER.09.01
2026-09-24 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200413 | 20 | Sim | Concretagem de blocos - módulo B | Prado | Ronaldo Freitas | Bomba estacionária | 9 | 10 |  |  | Liberação de fôrmas e armação assinada pela fiscalização | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bomba estacionária | FUN.09.02
2026-09-24 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200416 | 10 | Sim | Montagem de pilares pré-moldados | Prado | Ronaldo Freitas | Guindaste 90 t | 9 | 9 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Guindaste 90 t | PRÉ.09.01
2026-09-24 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200419 | 10 | Não | Grauteamento de cálices - módulo A | Prado | Ronaldo Freitas | Bomba de graute | 8 | 5 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Bomba de graute | PRÉ.09.01
2026-09-24 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200425 | 10 | Não | Execução de poços de visita | Prado | Adriano Melo | Betoneira 400L | 8 | 5 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Betoneira 400L | DRE.09.01
2026-09-24 | Pátio de Manobras | Pavimentação | Execução | 26200428 | 10 | Sim | Sub-base de brita graduada - pátio | Prado | Adriano Melo | Motoniveladora 140 | 9 | 8 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Pátio de Manobras ¦ Motoniveladora 140 | PAV.09.01
2026-09-24 | Platô B | Segurança do Trabalho | Segurança | 26200434 | 10 | Não | Inspeção de taludes e cortes | Prado | Adriano Melo | Checklist NR-22 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | Platô B ¦ Checklist NR-22 | SEG.09.01
SEXTA-FEIRA |  |  |  | QTD. OPER. | 6 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-25 | Platô B | Terraplenagem | Inspeção | 26200410 | 10 | Não | Controle de compactação (grau) | Prado | Adriano Melo | Frasco de areia | 4 | 3 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Platô B ¦ Frasco de areia | TER.09.01
2026-09-25 | Galpão 1 - Módulo B | Fundações | Execução | 26200413 | 20 | Sim | Concretagem de blocos - módulo B | Prado | Ronaldo Freitas | Bomba estacionária | 9 | 10 |  |  | Liberação de fôrmas e armação assinada pela fiscalização | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo B ¦ Bomba estacionária | FUN.09.02
2026-09-25 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200416 | 10 | Sim | Montagem de pilares pré-moldados | Prado | Ronaldo Freitas | Guindaste 90 t | 9 | 9 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Guindaste 90 t | PRÉ.09.01
2026-09-25 | Galpão 1 - Módulo A | Pré-moldados | Execução | 26200419 | 10 | Não | Grauteamento de cálices - módulo A | Prado | Ronaldo Freitas | Bomba de graute | 8 | 5 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Galpão 1 - Módulo A ¦ Bomba de graute | PRÉ.09.01
2026-09-25 | Drenagem Pluvial | Drenagem | Execução | 26200425 | 10 | Não | Execução de poços de visita | Prado | Adriano Melo | Betoneira 400L | 8 | 5 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Drenagem Pluvial ¦ Betoneira 400L | DRE.09.01
2026-09-25 | Platô B | Topografia | Inspeção | 26200443 | 10 | Não | Levantamento topográfico as-built | Prado | Ronaldo Freitas | Estação total | 6 | 3 |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-27 |  |  |  | Platô B ¦ Estação total | TOP.09.01
SÁBADO |  |  |  | QTD. OPER. | 1 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0
2026-09-26 | Acessos | Canteiro e Logística | Preparação | 26200440 | 10 | Não | Manutenção de acessos e drenagem prov. | Prado | Adriano Melo | Motoniveladora 140 | 5 | 6 |  |  |  | 0 | 2026-09-26 | 2026-09-28 |  |  |  | Acessos ¦ Motoniveladora 140 | CAN.09.01
DOMINGO |  |  |  | QTD. OPER. | 0 | [6 empty] | HH DIA |  |  |  | 0

## BaseLine
BASE DE LISTAS (alimenta as listas suspensas da programação)
devcd | Descrição | Justificativa | FISCAL | ENCARREGADO | TIPO | FRENTE DE TRABALHO
CHUVA | PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | CHUVA_PARALISADO POR CHUVA / CONDIÇÃO CLIMÁTICA | Duarte | Jorge Lima | Execução | Estruturas de Concreto
FMAT | FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR | FMAT_FALTA DE MATERIAL / ATRASO DO FORNECEDOR | Nogueira | Wesley Santos | Preparação | Alvenaria e Vedação
FEQP | EQUIPAMENTO INDISPONÍVEL | FEQP_EQUIPAMENTO INDISPONÍVEL | Prado | Cleiton Rocha | Inspeção | Instalações Hidrossanitárias
FMDO | DESVIO DE MÃO DE OBRA | FMDO_DESVIO DE MÃO DE OBRA |  | Edson Barreto | Segurança | Instalações Elétricas
LIBE | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO CLIENTE / PROJETO | LIBE_AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO CLIENTE / PROJETO |  | Adriano Melo | Correção | Acabamentos
RETR | RETRABALHO | RETR_RETRABALHO |  | Ronaldo Freitas |  | Áreas Comuns
EXANT | EXECUÇÃO ANTECIPADA | EXANT_EXECUÇÃO ANTECIPADA |  |  |  | Terraplenagem
CCLI | CANCELADO PELO CLIENTE | CCLI_CANCELADO PELO CLIENTE |  |  |  | Fundações
REPL | REPLANEJADO PELO PLANEJAMENTO | REPL_REPLANEJADO PELO PLANEJAMENTO |  |  |  | Pré-moldados
Drenagem
Pavimentação
Extra
Topografia